## matrice de compétences
Matrice des compétences
| Julia A. Maîtrise d'ouvrage | Laurine B. Stagiaire maîtrise d'ouvrage | Marc D. DBA Oracle | Romuald L. Développeur Java PHP | Sacha T. stagiaire en informatique | George L. Manager et chef de projet
Competence A MOA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
Competence B Développement Oracle | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1
Competence C Développement Java | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1
Competence D compétence et légitimité managériale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
Légende
| 0 | Pas de connaissance
| 1 | Connaissance théorique
| 2 | Première expérience
| 3 | Bonne expérience
| 4 | Niveau Expert

## matrice taches competences
Matrice Tâches/Compétences
N° de la tâche ou de la sous tâche | Libellé de la tâche | Competence A MOA | Competence B Développement Oracle | Competence C Développement Java | Competence D compétence et légitimité managériale
0 | Note de cadrage |  |  |  | X
1 | Redaction CDC | X
1.1 | Partie fonctionnelle du CDC | X
1.2 | Partie technique du CDC |  |  | X
1.3 | Validation du CDC |  |  |  | X
2 | Mise en place d'un environnement de test |  | X
3 | Développements informatiques |  |  | X
3.1 | Développements |  |  | X
3.2 | Tests unitaires - Tests techniques |  |  | X
3.3 | Corrections des bugs éventuels |  |  | X
4 | Recette fonctionnelle | X
4.1 | Etablissement scenarios de tests | X
4.2 | Réalisation des tests fonctionnels | X
4.3 | Corrections des bugs éventuels |  |  | X
5 | Validation Procès Verbal de recette |  |  |  | X
6 | Mise en production |  | X
7 | Tests post mise en production | X
CDC = Cahier des charges

## matrice taches ressources
Matrice Tâches/Ressources
N° de la tâche ou de la sous tâche | Libellé de la tâche | Julia A. Maîtrise d'ouvrage | Laurine B. Stagiaire maîtrise d'ouvrage | Marc D. DBA Oracle | Romuald L. Développeur Java PHP | Sacha T. stagiaire en informatique | George L. Manager et chef de projet
0 | Note de cadrage | [5 empty] | X
1 | Redaction CDC | X |  |  | X
1.1 | Partie fonctionnelle du CDC | X
1.2 | Partie technique du CDC |  |  |  | X
1.3 | Validation du CDC | [5 empty] | X
2 | Mise en place d'un environnement de test |  |  | X
3 | Développements informatiques |  |  |  | X
3.1 | Développements |  |  |  | X
3.2 | Tests unitaires - Tests techniques |  |  |  | X | X
3.3 | Corrections des bugs éventuels |  |  |  | X | X
4 | Recette fonctionnelle |  | X
4.1 | Etablissement scenarios de tests | X | X
4.2 | Réalisation des tests fonctionnels | X | X
4.3 | Corrections des bugs éventuels |  |  |  | X | X
5 | Validation Procès Verbal de recette | [5 empty] | X
6 | Mise en production |  |  | X
7 | Tests post mise en production | X