## Registre des risques
Registre des risques
ID | Nature de risque | Description | Gravité | Probabilité | Conséquence si avéré | Tendance | Responsable | Actions préventives | Actions correctrices
R1 | Humain | Le périmètre du projet n'arrête pas de changer | Catastrophique | Peu probable | Contenu | Hausse | Saad | Les demandes de changement doivent être priorisées et validées par le comité de priorisation | Atelier pour figer le périmètre avec la MOA
R2 | Humain | Aurélien est en congé maladie longue durée, il devait se charger des tests | Grave | Très probable | Délais | Hausse | Luc | Demander à Aurélien à former Jérôme pour être son backup | demander à Jérôme de remplacer Aurélien pour les tests
R3 | Humain | Frictions au sein de l'équipe projet | Mineur | Peu probable | Qualité | Baisse | Luc | Définir clairement et préciséement les rôles et les tâches de chacun dans le projet | Aborder tous les points de litiges et les résoudre par le dialogue
R4 | Humain | Les résultats des tests sont mauvais | Mineur | Peu probable | Qualité | Baisse | Jeanne | Prévoir une marge importante dans le planning si les développeurs ne sont pas très expérimentés | Faire des compte-rendus de tests précis au développeurs pour qu'ils puissent corriger leurs erreurs
R5 | Humain | Un des membres de l'équipe perd sa motivation | Mineur | Probable | Qualité | Stable | Luc | Mettre en place des meetings hebdomadaires pour partager les avancées de tous | Le rencontrer en tête-à-tête pour essayer de comprendre pourquoi il est démotivé
R6 | Technique | Les machines nécéssaires au projet se révèlent indisponibles au moment nécéssaire | Grave | Probable | Délais | Hausse | Marc | Planifier la réservation des machines nécéssaires auprès de l'atelier/du service concerné à l'avance | Faire remonter une alerte si ces machines doivent etre libérées en priorité pour votre projet plutôt qu'un autre projet sinon replanifier et les réserver
R7 | Technique | On livre un logiciel au client mais il ne sait pas l'utiliser | Majeur | Improbable | Qualité | Stable | Marc | Former le client préalablement à la livraison finalement du logiciel | Le former à postériori, après la livraison

## Matrice
Matrice des risques
| Catastrophique | R1
| Grave |  |  | R6 | R2
| Majeur | R7
| Mineur |  | R3 | R5
44
|  | Improbable | Peu probable | Probable | Très probable
Gravité de l'impact du risque
Propabilité du risque

## Paramètres
Nature | Gravité | Conséquence | Probabilité | Tendance
Humain | Catastrophique | Délais | Improbable | Hausse
Technique | Grave | Qualité | Peu probable | Baisse
Juridique | Majeur | Budget | Probable | Stable
Intrinsèque | Mineur | Contenu | Très probable