## Sheet1
Un seul A par ligne
Account: (responsable) celui à qui tu rends de compte
|  | Matrice RACI | [11 empty] | Responsible de la tâche
Informed: personne à informer
Consulted: personne à qui demander conseil si besoin
|  | Rôles & Responsabilités |  |  | Responsible, Accountable, Consulted, Informed
|  |  |  | Rôles | DBA | Réferrant intégration | Expert IoT | Développeur Interface | Développeur Contrôleur | Ingénieur génie électronique | Expert réseau | Chef de projet
[15 empty] | R | 00f593
[15 empty] | A | ffbd17
[15 empty] | C | 4fd6ff
[15 empty] | I | f9ff4f
| Livrable ou tâche |  | Statut |  | Equipe du projet | [9 empty] | ^_^ | ffffff
ID | Lot niveau 1
Définition des besoins géographiques, matériel & logiciel
Lot niveau 2
Activité(s)
| Mise à disposition des postes de travail, du laboratoire & téléphones pour l'équipe | [13 empty] | à faire | f5fffb
| Création et mise à disposition des environnements techniques de développement | [13 empty] | en cours | f5fae1
T001 | Acquisition d'un atelier/laboratoire de travail |  | en cours |  | ^_^ | ^_^ | A | ^_^ | ^_^ | I | ^_^ | R |  |  | fait | 9eff9e
T002 | Commande des postes de travail & téléphone |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | I | ^_^ | ^_^ | ^_^ | R | A
T003 | Création des IDs utilisateurs et accès outils |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | I | I | I | ^_^ | R | A
T004 | Installation & configuration des postes de travail |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | A | ^_^ | ^_^ | ^_^ | R | I
T005 | IDEs |  | à faire |  | ^_^ | I | R | C | C | I | A | ^_^
T006 | Serveurs de base de données |  | à faire |  | R | I | A | I | I | ^_^ | C | I
T007 | Serveurs de versioning |  | à faire |  | I | R | A | I | I | ^_^ | ^_^ | ^_^
T008 | Serveur de test |  | à faire |  | I | R | A | I | I | ^_^ | ^_^ | ^_^
T009 | Environnement de recette et production |  | à faire |  | ^_^ | A | I | ^_^ | ^_^ | ^_^ | R | C
T010 | Système de containerisation |  | à faire |  | I | I | A | ^_^ | ^_^ | ^_^ | R | ^_^
Mise à disposition de la cafetière et régulateur pour prototypage
T011 | Commande des pièces de la cafetière PX8000 |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | R | ^_^ | ^_^ | A | ^_^ | ^_^
T012 | Assemblage des pièces de la cafetière PX8000 |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | A | I | I | R | ^_^ | ^_^
T013 | Test d'allumage de la cafetière PX8000 |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | A | ^_^ | ^_^ | R | ^_^ | ^_^
T014 | Commande des pièces détachées pour le régulateur de température |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | A | ^_^ | ^_^ | R | ^_^ | ^_^
T015 | Commande de l'écran tactile de la cafetière |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | A | ^_^ | ^_^ | R | ^_^ | ^_^
T016 | Assemblage des composants sur la cafetière |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | A | I | I | R | ^_^ | ^_^
T017 | Test d'allumage du régulateur |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | A | I | I | R | ^_^ | ^_^
Lot niveau 1
Régulation de température de la cafetière PX8000
Lot niveau 2
Activité(s)
Contrôleur embarqué pour PX8000
T018 | Création d'un contrôleur programmable |  | à faire |  | ^_^ | I | I | I | R | A | ^_^ | ^_^
T019 | Implémentation d'algorithmes performants |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | C | ^_^ | R | A | ^_^ | ^_^
T020 | Création d'une base de données de stockage de logs et infos température |  | à faire |  | R | ^_^ | ^_^ | ^_^ | A | I | ^_^ | ^_^
T021 | Socket de connexion pour l'interface |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | ^_^ | I | R | A | C | ^_^
T022 | Simulation du programme via un simulateur |  | à faire |  | ^_^ | A | ^_^ | I | R | I | ^_^ | I
Interface de régulation de température
T023 | Création de l'interface graphique de manipulation de régulateur |  | à faire |  | ^_^ | C | A | R | I | ^_^ | ^_^ | ^_^
T024 | Boutons d'ajustement de température avant préparation du café |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | A | R | ^_^ | ^_^ | ^_^ | ^_^
T025 | Bouton d'annulation de préparation du café |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | A | R | ^_^ | ^_^ | ^_^ | ^_^
T026 | Fonction d'affichage dynamique de température de la boisson |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | A | R | ^_^ | ^_^ | ^_^ | ^_^
T027 | Pop-up verte de validation lorsque la température de la boisson est à 42° |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | A | R | ^_^ | ^_^ | ^_^ | ^_^
T028 | Interface détaillée (Qt ou FLTK pour C++) (Tkinter, Kivy pour Python) |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | A | R | I | ^_^ | ^_^ | ^_^
T029 | Clean code (Python via générateurs et lambdas) pour la performance |  | à faire |  | ^_^ | A | ^_^ | R | I | I | ^_^ | I
Incrustation de l'interface dans la cafetière
T030 | Montage physique de l'interface |  | à faire |  | ^_^ | ^_^ | C | I | I | R | ^_^ | A
T031 | Phases de tests et validation |  | à faire |  | ^_^ | A | I | I | I | R | I | I
T032 | Finalisation du POC |  | à faire |  | I | I | R | I | I | C | I | A
test