## Sheet1
Amélioration de la gestion des stocks d'emballage et réduction des stocks |  | Chef de Projet: Ross Sponsor: Barney
Définition & contexte L'évolution du marché dans le domaine du packaging est constante. Cette dernière bouscule les activités et démontre que des améliorations dans les domaines suivants sont possibles: - Le choix du packaging bio-responsable - La conformité des produits - Le respect et la réduction des délais clients - La définition de seuils minima par type de produit pour chaque entrepôt Macro objectifs du projet - L'amélioration de la compétitivé - L'inclinaison vers le zéro défauts et zéro retards - L'optimisation de la gestion des stocks |  | Indicateurs de suivi de la performance (KPIs) Indicateur Actuel Objectif Quand - Nombre de postes MAJ 84/mois 70/mois 06/2020 - Nombre d'incidents ouverts 14/mois 20/mois 06/2020 - Productivité: 6/sprint 8/sprint 06/2020 Nombre de features ajoutées 75% sur le site/total attendu - Delta stock réel/stock 8% 3% 08/2020 informatique (taux)
Périmètre du projet Processus étudié: La chaîne de valeur de la gestion des stocks Points d'entrée: - Request For Quotation Point de sortie: - Stock régulé et entrepôt nettoyé | Intervenants métiers Equipe projet Florian Arthur Jérémie Chef de projet Ross Expert méthode Florian
Objectifs financiers - Réduction des lots optimals des stocks - Régulation des stocks & réduction des coûts - Création de valeur
Calendrier - Début du projet: 4 mai - Formation de l'équipe: 5 juin - Atelier VSM: 8 & 9 juin
Exclusions: - Négociation
Parties Prenantes
Direction RH Direction Générale DAF Fournisseurs